## Slide 1: 採購稽核案例分享
秘書室管理科
109年11月26日

## Slide 2
1.預算金額編列僅參考廠商報價，未落實本所採購作業注意事項預算編列原則
案例:107年及108年「069館核醫藥物製劑作業室維護」採購案（採購案號NL1070475及NL1080399），申請過程中均僅取得1家廠商（翔騰環科有限公司）報價，查該單位103年至106年辦理同樣採購案預算金額及決標金額均低於廠商報價，107年起得標價亦遠低於預算金額，請購單位未將歷史決標金額納入考量，而逕以廠商報價資料作為預算金額，致107年及108年預算金額與決標金額落差甚大。
案例:108年辦理「實驗室排氣過濾系統濾層更換」採購案（採購案號NL1081012），亦僅以廠商最低報價金額為預算金額，而未參考前兩年度同類型採購案（採購案號NS1060590及NS1071078）歷史決標資料編列預算。
落實本所辦理採購作業注意事項第3點採購申請階段應注意重點
：「預算金額之預估，得上工程會採購資訊網，連結資料查詢價格、或參考本所購案資料同樣品項之價格、或廠商估價單、或綜合考量市場行情編製採購預算分析表」之規定。
改進措施

## Slide 3
2採購項目編列時於細項編列不需辦理之項目，有浮編預算之嫌
案例:「069館核醫藥物製劑作業室維護」（採購案號：NL1070475）採購案，查108年辦理本案相同內容之採購案（採購案號：NL1080399），驗收時發現契約項次3.03及3.04細項中冷凍油及乾燥過濾芯屬依該冰水機機型不需更換之品項，故辦理契約變更扣除該項目，查107年亦有編列同樣項目，其中疑有浮編採購項目之疑。
請確實依據實際需求編列採購項目
改進措施

## Slide 4
3廠商資格訂定未臻精確，致審標時發生爭議
案例:「069館核醫藥物製劑作業室維護（採購案號：NL1080399）」，訂定廠商資格時要求廠商提出輻射環境承作能力之證明文件，並須檢附員工具備有輻射防護員證照及勞工投保證明，該案於108年5月13日開標，參與投標廠商富特茂股份有限公司提出107年5月25日之投保資料，經履約能力審查人員（即申請單位人員）以非108年之投保資料為由判定為不合格標，富特茂公司以招標文件並未限制投保證明文件年度為由當場提出質疑。
本案因富特茂公司非屬最低標廠商，其合格與否與決標結果影響不大，惟此等爭議實係起因於招標文件規範不詳盡所致。
要求之勞工投保證明即與本案履約能力關聯性較低且本案規範時未明確要求要檢附多少期限以內之證明。
訂定廠商資格時，相關要件應謹慎明確，預先評估可能之漏洞。
改進措施

## Slide 5
4訂定底價過程有瑕疵
案例:訂定底價時申請單位雖有提及歷史案件決標資料，卻無檢附相關分析表供長官參考，其後才由秘書室於會辦過程中協助提供資訊（採購名稱及案號：009館防水修繕工程NE1080874、015F館結構補強工程NE1080859、052館廢水管更新工程NE1071125及實驗室排氣過濾系統濾層更換NL1081012）。
案例:「固體場廠房過濾器汰換更新」（採購案號：NS1070734）雖有參考歷史決標價，惟提供之「固體場廠房過濾器汰換更新」（採購案號：NS1060787）採購案採購項目與本案採購項目不盡相同，且預算金額差距甚大（NS1070734購案採購金額120萬元、NS1060787採購案採購金額只有58萬9000元），亦未將廠商個別分項報價納入參考。
申請單位，有「未提出具體分析即交由採購單位簽辦」、「逕以廠商報價酌減而敘明理由」、「參考與採購案件金額即項目差異甚大之案件」、「未見底價建議分析相關簽辦資料案件」等情
政府採購法第46條規定，底價應依圖說、規範、契約並考量成本、市場行情及政府機關決標資料逐項編列，由機關首長或其授權人員核定，本所採購案性質較一般行政機關特殊複雜，且跨越多個專業領域，依目前本所採購作業權責劃分，底價訂定權責是在副所長、主任秘書、秘書室主任及其授權科長核定，如申請單位在簽辦建議底價過程中提供資訊不夠充分，恐有導致本所核定底價過高或偏低等失真情事發生。
善加利用本所採購系統各項標的決標金額資料庫查詢。
改進措施

## Slide 6
5履約過程未落實品質管理，相關文件有缺漏
案例:028館外牆整修及自來水管更新工程（採購案號：NE1070772）採購案，依據該案相關工程報表，107年8月21日及9月5日施工日誌顯示廠商有施工情形，監造日誌卻記載「廠商備料中，現場無施工」，兩者不符。廠商既有施工，監造如未詳實記載監造日誌，亦有未落實契約義務及品管責任之情。
案例:107年辦理「052館廢水管更新工程」（採購案號NE1071125）採購案，稽核過程中發現該案107年10月26日開工，惟結報資料中建物施工日誌卻只有107年12月20日至108年1月2日，經請申請單位說明後，始補齊該缺漏資料。
案例:108年辦理「實驗室排氣過濾系統濾層更換」（採購案號：NL1081012）採購案，履約時檢附之輻射安全告知紀錄表、公安危害因素告知紀錄表採購案名錯誤，且沿用他採購案資料。

## Slide 7
5
在履約管理方面有「施工與監造報表記載內容不一致，未落實記錄」、「相關書面資料文件缺漏」、「履約文件沿用他採購案件資料卻未調整相關欄位資訊」、「未落實履約資料審核」、「履約文件過於簡化，無法確實掌握廠商履約情形」等缺失。請依工程會「採購業務標準化作業流程及控制重點/項目JP10履約管理」之程序說明表及本所採購注意事項第5點規定落實履約管理外，尤應注意履約文件之完備及文件記載內容是否符合契約規定。
驗收程序上則發現有「初驗紀錄記載錯誤」、「驗收照片標示不清」及「驗收過程未留存照片等影像紀錄」等未臻妥適之處，驗收時務必依據本所採購注意事項第6點規定辦理驗收作業，初驗及正式驗收紀錄應依契約規定項目逐項驗收或部分項目抽驗詳實填寫，避免勾選或填寫「與契約相符」等。
改進措施

## Slide 8
6原能會稽核案例-履約及驗收程序欠當
案例:107至108年核安災防包及宣導品財物採購案:
驗收時發現廠商於第一批所提產品規格不符契約規定，因產品交付需求之時程考量決議採減價收受驗收方式辦理，簽辦時未依採購法72條規定具體敘明理由
本案招標規範要求廠商提供之災防包以25袋裝箱，惟本案於第三批驗收時辦理契約變更，調整災防包外箱包裝數量為16袋裝箱。
本案驗收時發生「廠商提供之手電筒流明度不符契約規定，並表示以原契約單價無法提供契約規格產品」乙節。

## Slide 9
6原能會稽核案例
建議爾後採減價收受時，於簽辦時應依採購法72條規定，具體敘明「不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用」理由，評估是否符合要件及必要性。
建議爾後應及時辦理契約變更，避免發生於驗收時始辦理契約變更情事。
建議需求單位於事前應確實審查廠商提供之規格並落實市場訪價機制，並督責廠商完善履約品質，確保機關權益。
審標時規格型錄詳實審查，在擬定規格時應符合需求，尤其對於涉及高度專業或不熟悉之產業領域或產品資料，不能僅因貪圖行政便利直接引用廠商資料作為招標文件規範，以免造成規格限制競爭爭議。
改進措施

## Slide 10
6原能會稽核案例-違反採購法第15條
案例:107年核能電廠安全技術強化研究及國際合作委託研究計畫勞務採購案, 發生「分項共同計畫主持人未予迴避違反採購法第15條」情形，經監察院提出糾正。
各採購階段，確實審查投標廠商所提各項計晝主持人或研究人員名單，避免發生違反採購法第15條有關利益迴避規定。
另針對廠商所提研究計晝內容，如有涉有引用往年研究報告成果資料，亦須確認引用之範圍、多寡以及合理性，避免抄襲爭議。
改進措施

## Slide 11
7履約、驗收程序欠當
案例:106年度核設施拆除與除污及實驗室清理勞務採購107年度核設施除役及實驗室清理勞務109年度核設施除役及實驗室清理勞務:
查契約價金之給付條件及驗收作業分別規定於契約第5條及第12條:本案採分期付款實作計價，廠商於符合前述各期付款條件後提出證明文件
惟契約條款並未規定廠商應提供之證明文件內容(如勞務人員打卡鐘、工作日誌、工作查核表等)，以致各期驗收所附資料審核寬嚴不一，於調閱之文件中甚僅附勞務人員打卡鐘紀錄即審核撥款，於資料中無從得知勞務人員是否符合契約工作要求，易無從得知承辦人員之確實踐行履約管理責任，極易生爭議。
爾後於契約條款具體敘明廠商於驗收付款時應提送之證明文件資料，俾利於查驗/驗收作業時，各單位得以核實確認各工作項目是否依約履行，避免寬嚴不一之情事。
改進措施

## Slide 12
8結案資料檔案未齊備、驗收紀錄未詳實記載
案例:經抽查「107年度核設施除役及實驗室清理勞務」第一次付款之驗收文件，工作人員資格檢核表項目17，其中第3及4項工作至少一人具有三公噸以上固定式起重機操作人員結業證書，惟證明文件未列此項證書
加強履約文件管理，各類履約證書及文件除各單位保管存放需要外，於驗收紀錄亦應保存一份，驗收項目若太多，以附件方式表列並依政府採購法施行細則第96條之規定，於驗收紀錄詳實記載。
於年度開始前及每季勞務協調會議，說明履約管理相關事項。
依工程會「採購業務標準化作業流程及控制重點/項目JP10履約管理」之程序說明表及本所採購注意事項第5點規定落實履約管理外，尤應注意履約文件之完備及文件記載內容是否符合契約規定，並詳實記載於驗收紀錄中。
改進措施

## Slide 13
9其他-訪價程序瑕疵及未檢附兩家以上之報價單漏未說明
案例:106年度核設施拆除與除污及實驗室清理勞務採購109年度核設施除役及實驗室清理勞務, 各單位所提出之單位報價單，經查均由西門子核能有限公司提供，未檢附兩家廠商報價單，亦未敘明理由。另查109年度核設施除役及實驗室清理勞務採購案採購申請單，其預估金額直接逕以廠商估價單為之。
本所部分採購因採購性質特殊，報價單取得不易，為使同仁增加估價廠商來源，及保護同仁不致洩密之虞，請先辦理公開徵求後取得估價單，再提出採購申請，以臻程序完整。
請依本所採購作業注意事項第3點第2項規定確實辦理採購經費成本分析，倘未能取得兩家廠商報價，理由應予補充說明及避免逕以廠商估價單做為預算參考依據，避免預算編列失真。
改進措施

## Slide 14
10疑有圍標之嫌或宜注意現象
案例:本所107年至109年辦理「052館管制區外排、廠區通風空調系統濾層更新及檢測」採購案（採購案號：NS1070390、NS1080243及NS1090019），3年度均為順寶企業股份有限公司得標，惟經比對106年至109年同樣採購案開標紀錄,發現其中疑有與特定廠商合意製造競爭假象之異常情形。
案例:109核設施除役及實驗室清理勞務案預估經費由廠商西門子提供估價單，惟西門子公司並未投標，另由正翔工程顧問有限公司(下稱正翔公司) 及正和機電技術工程有限公司(下稱正和公司)投標，且僅正和公司資格審查合格，提供報價單廠商未投標，疑有不尋常情事。
考量部分廠商違法行為具集團性、長期性合作關係，宜請注意機關歷年類似案件廠商投標情形、廠商報價單資料及投標現場狀況多加觀察，確實防杜廠商違法情事，確保機關採購公正性。
改進措施

## Slide 15
善用工程會所提供之葵花寶典，減少採購程序錯誤的發生。
專業性高、小眾市場的產品（如特殊規格偵測儀器、高度專業設備），切勿直接將廠商規格資料一字不漏抄錄作為招標規範，而須考量整體採購需求，擬定合理標準，必要時採合議制決議訂定，另應注意詢價過程的周延性，妥善運用招標策略。
辦理採購，除參考往年辦理經驗外，注意新修正之法規及實際採購需要，具體明確驗收標準，契約成立後善盡履約管理，確實辦理驗收，不要存有便宜行事心態，如遇有採購疑義或爭議事項，可善用合議制度，透過會議研商尋求最適當之解決方案，以完備整體採購程序落實。
小結

## Slide 16
謝謝聆聽
敬請指教