## Slide 1: 核能研究所承接外界委託計畫 相關作業流程增修 簡 報
報告單位：綜合計畫組
105年4月28日

## Slide 2
緣由
重點說明
處理概況
差異說明
結論
簡報大綱

## Slide 3
一、緣由
行政效能提升檢討
建立規範制度
業務推展有
明確依循
規劃與資訊系統互相連結
組職名稱或權責已有異動
權責分工
詳加檢討
劃分

## Slide 4
二、重點說明
(一)分包廠商遴選作業:
1) 辦理時點:須於簽辦立案程序前，完成遴選之所有作業。
2) 分包廠商須納入合約: 技服案得標後，分包廠商名單須納入合約書，後續始得依採購法第22條第16款限制性招標辦理委外發包。

## Slide 5
二、重點說明
(二)預估現金流量表:投標立案簽陳報核時，倘預算收入為代收款者，須同時檢附預估現金流量表。
(三) 研發成果運用及先期參與廠商評選作業:改為一般申請案，由綜計組主辦廠商資格審查，秘書室、主計室及政風室均無需列席審查或監辦。

## Slide 6
二、重點說明
(四) 研發成果運用之利益迴避及資訊揭露作業:
  使用之表單，由六種表整併成三種表:迴避與資訊揭露表(表一)、報備申請書(表二)、個資法同意書(表三)
  有獲取利益時，須填列表一、二、 三；無獲取利益時，填列表一、二。
  本項作業須於提送成本計價文件之前，由執行單位完成陳核程序。

## Slide 7
二、重點說明
(五)收入之預算類別歸屬:
  委託案性質屬規費者，收入列入「收支併列」項下管理。
  年度內可執行完畢，且金額在300萬元以下或無重大設備費、無國外出差時，收入列入「收支併列」項下管理。(出國計畫必須與委託計畫執行相關，且簽准之出國計畫須納入契約文件當中)

## Slide 8
三、處理概況
處理概要
本次針對8項作業程序書/要點/規定附帶之8份流程圖進行修正。
另就本所承接科技部、能源局、科發基金、經濟部技術處、原能會職權交辦之計畫等，增訂作業流程圖。
資料列表- 如目錄表

## Slide 9
四、差異說明
1.承接外界委託計畫管理作業流程 | 
修正前 | 修正後(國營事業+民營企業)
1.分包廠商遴選作業，應於參與投標前完成。 | 1.分包廠商遴選作業，應於簽辦立案程序前完成。
2.「預估現金流量表」無須填列及審查。 | 2. 「預估現金流量表」須於提送投標立案簽陳時填列及審查。 (收入為代收款者須附)
修正前後重點差異對照表-1. (p1/3)

## Slide 10
四、差異說明
1.承接外界委託計畫管理作業流程 | 
修正前 | 修正後
3.「報告提送」與「請款」同時申辦，且由綜計組遞送報告送審。 | 3. 「報告提送」與「請款」分開申辦: (3.1)報告提送時，執行單位先填寫自我審查表及審查單，且先經陳核並由執行單位函送委託單位審查，通過後始得辦理請款。 (3.2)請款時，委託單位須檢附請款單、報告審查同意文件、報告定稿本等辦理陳核。奉核後再交由綜計組辦理請款事宜。
修正前後重點差異對照表-1. (p2/3)

## Slide 11
四、差異說明
1.承接外界委託計畫管理作業流程 | 
修正前 | 修正後
4. 退還保固金之時機，未列提醒通知之權責。 | 4.退還保固金之時機，納入流程，執行單位於保固期滿且無待解決事項，應主動提醒通知綜計組申請退還。
修正前後重點差異對照表-1. (p3/3)

## Slide 12
四、差異說明
2. 修正 : 行政院原子能委員會核能研究所分包廠商 公開遴選作業流程圖 | 
修正前 | 修正後
1.評選結果核示後之處理原則未敘明。 | 1.評選結果核示後之處理原則，列入流程中，以提醒執行單位依循下列原則辦理:「得標後，合約書須明列擬分包之廠商名單，後續始得依採購法第22條第16款辦理委外發包」
修正前後重點差異對照表-2 (p1/1)

## Slide 13
四、差異說明
3. 修正 : (1)核能研究所研發成果運用及先期參與廠商評選作業流程 (2)行政院原子能委員會核能研究所研發成果運用計價收費作業流程 (整合為一流程) | 
修正前(1)+(2) | 修正後
研發成果運用案原比照開標作業處理。 | 研發成果運用案改為一般申請案
2. 秘書室負責工程會公告，及主辦開標、廠商資格審查等事務。且審查時由主計室及政風室監標。 | 2. 由綜計組負責工程會公告，並主辦廠商資格審查等事務。審查時秘書室、主計室及政風室均無需列席。
修正前後重點差異對照表-3 (p1/2)

## Slide 14
四、差異說明
3. 修正 : (1)核能研究所研發成果運用及先期參與廠商評選作業流程 (2)行政院原子能委員會核能研究所研發成果運用計價收費作業流程 (整合為一流程) | 
修正前 | 修正後
3. 報會核定之程序未詳列。 | 3.報會核定程序列於資格審查之後。並明訂執行單位應配合與廠商討論確定、協助研提(補正)審議表說明事項等。
4. 未提示完成利益迴避及資訊揭露作業之時點。 | 4. 提示完成利益迴避及資訊揭露作業之時點，執行單位須於提送成本計價文件前完成核定。
修正前後重點差異對照表-3 (p2/2)

## Slide 15
四、差異說明
4. 修正 : 核能研究所研發成果運用之利益迴避及資訊揭露作業流程圖 | 
修正前 | 修正後
1.使用之表單，表一至表六共六種: 迴避與資訊揭露表(表一) 自行迴避報備/申請書(表二) 無獲取需揭露「利益」(表三) 曾或有獲取需揭露之「利益」(表四) 個資法同意書(表五) 利益衝突審議表(表六) | 1.使用之表單，整併成表一至表三共三種: 迴避與資訊揭露表(表一) 報備申請書(表二) 個資法同意書(表三)
2.有獲取利益時，執行單位須填列表一、二、四、五、六。 | 有獲取利益時應填列表單:執行單位須填列表一、二、三。
3.無獲取利益時應填列表單:執行單位須填列表一、三。 | 無獲取利益時應填列表單:執行單位須填列表一、二。
修正前後重點差異對照表-4 (p1/1)

## Slide 16
四、差異說明
5. 修正 : 核能研究所應收帳款催收作業流程-合約類 | 
修正前 | 修正後
1.流程名稱，設定為合約類 | 1.流程名稱，設定為非規費類(代收代支)
2.完成稽催作業但未收到款項之處理: 廠商營業中之「技術授權案」，後續由法務室向法院辦理支付命令聲請狀等事宜。 廠商營業中之「技術服務及委託研究案」:後續由綜計組移行政執行處辦理強制執行作業。 | 2.完成稽催作業但未收到款項之處理: 不論廠商為「停業」或「營業」，屬「技術授權案」或「技術服務及委託研究案」，均一律由綜計組簽陳後續「債權追償」事宜。奉核後移法務室向法院提出支付命令聲請狀、取得債權憑證，及辦理清查廠商財產及追償事宜。
修正前後重點差異對照表-5 (p1/2)

## Slide 17
四、差異說明
5. 修正 : 核能研究所應收帳款催收作業流程-合約類 | 
修正前 | 修正後
3.完成稽催作業但未收到款項之處理: 廠商「停業」時，逕由綜計組簽陳後續註銷事宜。 | 3.同上 (一律由綜計組簽陳後續「債權追償」事宜。奉核後移法務室向法院提出支付命令聲請狀、取得債權憑證，及辦理清查廠商財產及追償事宜。)
4.未規定綜計組適時進行調查廠商現況相關作業 | 4.綜計組簽陳債權追償奉核後，應適時進行調查廠商現況相關作業，倘廠商公司已解散、停業或當事人行方不明，或追償作業屆滿15年，則簽陳註銷債權事宜。
修正前後重點差異對照表-5 (p2/2)

## Slide 18
四、差異說明
6. 修正 : 核能研究所應收帳款催收作業流程-規費類 | 
修正前 | 修正後
1.流程名稱，設定為規費類 | 1.流程名稱，設定為規費類(收支 併列)
2.完成稽催作業但未收到款項之處理: 廠商「營業中」，後續由綜計組移行政執行處辦理強制執行作業。 | 2.完成稽催作業但未收到款項之處理: 不論廠商為「停業」或「營業中」，均一律由綜計組簽陳後續「強制執行」事宜。並於奉核後由綜計組續移行政執行處進行強制執行。
修正前後重點差異對照表-6 (p1/2)

## Slide 19
四、差異說明
6. 修正 : 核能研究所應收帳款催收作業流程-規費類 | 
修正前 | 修正後
3.完成稽催作業但未收到款項之處理: 廠商「停業」時，逕由綜計組簽陳後續註銷事宜。 | 3.同上 (不論廠商為「停業」或「營業中」，均一律由綜計組簽陳後續「強制執行」事宜。並於奉核後由綜計組續移行政執行處進行強制執行。)
4.「強制執行」仍未能追償款項之後續處理，未訂定。 | 4. 「強制執行」仍未能追償款項時，則由綜計組簽陳後續「債權追償」事宜，啟動債權追償之相關程序，後續流程與非規費類(代收代支)之處理流程完全相同。
修正前後重點差異對照表-6 (p2/2)

## Slide 20
四、差異說明
7. 修正 : 核能研究所外界委託計畫違約處理作業流程 | 
修正前 | 修正後
1.起案，綜計組請款時出現異常情況，即進行簽陳作業。 | 1.起案分為下列2管道: (1)綜計組發現疑似違約情事，請執行單位先釐清並回覆說明。倘有，計畫主持人協助提供資料，再由執行單位彙送綜計組簽辦。 (2)執行單位主動提違約說明資料(計畫主持人協助提供)，送綜計組簽辦。
2.撰寫違約檢討分析報告:由執行單位撰寫。違約檢討分析報告初審:由科技中心辦理。 | 2.撰寫違約檢討分析報告:由計畫主持人撰寫。違約檢討分析報告初審:由執行單位辦理。
修正前後重點差異對照表-7 (p1/2)

## Slide 21
四、差異說明
7. 修正 : 核能研究所外界委託計畫違約處理作業流程 | 
修正前 | 修正後
3.綜計組就審查紀錄表陳核，區分下列2種案件別: (1)非屬蓄意或事前明顯可防範者，或屬原型或首次製造、供應之標的，以研究發展或開發性質辦理者等:陳核結案 (2)屬事前明顯可防範或蓄意者:移由科技中心簽辦議處。 | 3.綜計組就審查紀錄表陳核，依決行長官核准為「結案」或「議處」，作後續處理: (1)核准結果為「結案」者:結案，無須再處理。 (2)核准結果為「議處」者:移由執行單位簽辦提送懲處名單，奉核後送考績委員會審議，並由人事室辦理後續事宜。
修正前後重點差異對照表-7 (p2/2)

## Slide 22
五、結論
~魔鬼藏在細節裏~
您的寶貴意見
將使本案更完美

## Slide 23
感謝聆聽，請多指教