## Slide 1
中華民國108年9月24日
1
行政人員座談會
案例分享暨宣導事項
主計室

## Slide 2
簡報大綱
案例1
預算分配及執行
案例2
依契約確實履約驗收
Notes: 2

## Slide 3
案例1- 預算分配及執行
案由說明
  各單位預算執行率本年度截至8月底止低於80%者計有:化學組(經資合計65.56％、資本門35.16％)、保物組(資本門39.55％)
    預算分配不當：某計畫資本門全計畫僅提出一購案(42kw電池堆組件及電力周邊)，履約期限至108年12月25日，付款方式為驗收合格後一次付款，分配數卻按月分配，未考量預計採購購案付款情形，致11月以前執行率太低，但如提前驗收亦無足夠分配數可支用。
    採購延遲：採購規劃未能掌控時限，致較原預訂提案時程晚，致影響後續驗收結報，造成執行率偏低。
  預算分配不足：因執行率低於90%，須檢討並說明落後原因，以致延後分配，造成已驗收無分配數可支付，撥款延遲，超過採購法15個工作天規定。

## Slide 4
案例1- 預算分配及執行
建議改善方式—妥善規劃、分配，隨時追蹤
  預先規劃：資本門預算分配前應先完成資本門控管系統預計提案、結報日期，據以分配，經常門依實際付款需要分配。
  配合執行：配合分配時程提案、結報，應考量購案作業之繁瑣及履約期限，並隨時追蹤預算執行情形。
  第4季才提出之購案應注意事項：
    以當年度能結案者為原則，且須預留合理廠商履約期限。
    無法於當年度結案者，請考量以下年度預算支應。
  所部支援之預算應避免保留，如須保留，應調整至申請單位預算項下。

## Slide 5
案例2- 依契約確實履約驗收
案由說明
  審計部審核通知提出購案履約與契約規定不符，請本所檢討嗣後確實依規定程序辦理。
    「035館直線加速器實驗室屋頂屏蔽及整建工程」採購案，部分施作之混凝土強度與圖說規格不符，且未依施工規範辦理抗壓強度試驗，施工時僅依監造單位指示施作，未辦理契約變更，致實際施作與契約不符。
    「大型電弧電漿沉積系統機構製作」採購案，廠商未辦理回壓測漏率量測測試，由本所同仁獨自完成回壓測漏及記錄真空變化值，並將該項紀錄交由得標廠商製作檢驗報告，核與契約規範不符，且未完成驗收前，在得標廠商未陪同下進行測試，倘儀器發生故障，恐生責任歸屬問題。

## Slide 6
案例2- 依契約確實履約驗收
建議改善方式
  加強採購人員履約管理能力，嚴密要求監造單位與施工單位確實依合約圖說及規範施作。
  加強宣導，嗣後購案辦理履約驗收作業相關測試，應確實會同得標廠商依合約規定程序辦理。
  履約前應詳閱契約內容，履約時依契約規範履約管理，如有與契約不符部分應及時通知廠商補正或視需要辦理契約變更，完成履約後依契約規定逐項檢查，以確認廠商是否履約完成。

## Slide 7
簡報結束
敬請指教