
政府科技發展計畫先期作業實施要點修正對照表



	修正規定
	現行規定
	說明

	一、為期中央政府各類科技發展計畫，配合國家建設長期展望妥慎規劃，並加強重視先期作業規範及程序，藉以強化其計畫及概算編審作業，特訂定本實施要點。
	一、為期中央政府各類科技發展計畫，配合國家建設長期展望妥慎規劃，並加強重視先期作業規範及程序，藉以強化其計畫及概算編審作業，特訂定本實施要點。
	本點未修正。

	二、科技發展計畫之範圍如下：

（一）依據行政院施政方針所擬訂之科技發展計畫。

（二）依據國家科學技術發展計畫及中華民國科技白皮書各項研究發展課題所擬訂之科技發展計畫。

（三）科技部綜合規劃之科技發展計畫。

（四）行政院函核示及行政院相關會議決議之科技發展計畫。
（五）中央政府各主管機關（以下簡稱各主管機關）依據施政計畫擬訂之科技發展計畫。
	二、科技發展計畫之範圍如下：

（一）依據「行政院施政方針」所擬訂之科技發展計畫。

（二）依據「國家科學技術發展計畫」及「中華民國科技白皮書」中之各項研究發展課題所擬訂之科技發展計畫。

（三）行政院國家科學委員會（以下簡稱國科會）委員會議核定之科技發展計畫。

（四）行政院科技會報及行政院重大科技策略會議決議之科技發展計畫。

（五）行政院交辦之科技發展計畫。

（六）中央政府各主管機關（以下簡稱各主管機關）因施政業務發展需要擬訂之科技發展計畫。


	1.依立法體例，刪除各款內引號。

2.配合組織調整，並依據科技部組織法規定，該部組織掌理事項包括政府科技發展計畫之綜合規劃、協調、評量及科技預算之審議，爰修正第3款文字。

3.現行第4款所列行政院科技會報及行政院重大科技策略會議，考量均屬行政院會議之一，爰檢討修正為行政院相關會議；現行第5款所列行政院交辦，配合實際作業情形，修正為行政院函核示，並與前款合併。
4.依據預算法第32條及33條規定，各主管機關遵照施政方針，並依照行政院核定之預算籌編原則及預算編製辦法，擬定其所主管範圍內之施政計畫及歲出概算，爰現行第6款「各主管機關因施政業務發展需要…」，修正為「各主管機關依據施政計畫…」，並調整為第5款。

	三、配合行政院中程計畫預算作業，各主管機關對於前點各款主管業務之科技發展計畫，應事先全面考量，通盤規劃，研提其未來四年之科技發展中程綱要計畫書（以下簡稱綱要計畫書），並逐年滾動修正。
	三、配合行政院中程計畫預算作業，各主管機關對於主管業務於第二點第一項範圍內之各款科技發展計畫，應事先全面考量，通盤規劃，研提其未來四年之「科技發展中程綱要計畫書」（以下簡稱綱要計畫書），並逐年滾動修正。
	依立法體例刪除引號，並酌作文字修正。

	四、各主管機關應就綱要計畫書之可行性、過去績效、預算額度等事項，辦理自評，並將自評結果，依科技部所定時程及作業方式，送該部會同財政部、行政院主計總處等相關機關審議（有關作業規定，依科技部編訂之「年度政府科技發展計畫概算編製暨審議作業手冊」辦理）。其中如有公共工程及房屋建築，應依政府公共工程計畫與經費審議作業要點規定，另送行政院公共工程委員會審議。
	四、各主管機關應就綱要計畫書之可行性、過去績效、預算額度等事項，辦理自評，並將自評結果，依國科會所定時程及作業方式，送該會會同財政部、行政院主計總處等相關機關審議。（有關作業規定，依國科會編訂之「年度政府科技發展計畫概算編製暨審議作業手冊」辦理）。其中如有公共工程及房屋建築，應依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」之規定，另送行政院公共工程委員會審議。
	1.依立法體例，刪除引號。

2.配合組織調整，修正相關機關名稱。

	五、綱要計畫書之審議，應衡酌國家資源負擔能力及國家科技發展需要，議定優先次序；審議結果，經行政院科技會報會議決議，由科技部綜合彙編，按規定時間函報行政院，並副知行政院主計總處及國家發展委員會。
	五、綱要計畫書之審議，應衡酌國家資源負擔能力及國家科技發展需要，議定優先次序；審議結果，由國科會綜合彙編，經國科會委員會議通過，按規定時間函報行政院，並副知行政院主計總處及行政院研究發展考核委員會。
	1.配合組織調整，修正相關機關名稱。
2.經查行政院科技會報設置要點第2點規定，該會報任務包括重大科技發展計畫之審議及管考，爰將綱要計畫審議結果，由現行規定「經國科會委員會會議通過」之程序，修改為「經行政院科技會報會議決議」。

	六、行政院主計總處應依科技部彙編報院之審議結果，彙整提報行政院年度計畫及預算審核會議通盤核議後，簽報院長核定。
	六、行政院主計總處應依國科會彙編報院之審議結果，彙整提報行政院年度計畫及預算審核會議通盤核議後，簽報院長核定。
	配合組織調整，修正相關機關名稱。



	七、經行政院核定之綱要計畫書審議結果，由科技部函知各主管機關做為細部計畫之依據，俟立法院通過預算案後，各主管機關應於年度開始一個月內，將執行綱要計畫書之「細部計畫」一份(含電子檔)及各「細部計畫」回應審議意見之情形說明函送科技部，作為科技發展計畫成效管考之依據。
	七、經行政院核定之綱要計畫書審議結果，由國科會函知各主管機關做為細部計畫之依據，俟立法院通過預算案後，各主管機關應於年度開始一個月內，將執行綱要計畫書之「細部計畫」一份(含電子檔)及各「細部計畫」回應審議意見之情形說明函送國科會，作為科技發展計畫成效管考之依據。
	配合組織調整，修正相關機關名稱。




1

